**ПРОЈЕКАТ: Рак атлас Војводине пре и после НАТО бомбардовања 1999. године (Бомба рака ‘99)**

Наталија Николић, 46/2023

ИЗВЕШТАЈ 13.11.2023.-3.12.2023.

1. Идентификација бомбардованих насеља (13.11.2023.-25.11.2023.)

Прва фаза пројекта, Идентификација бомбардованих насеља, обухвата три подфазе наведене у WBS-у - преглед литературе, проналажење тачних координата бомбардованих насеља и састављање листе насеља. Према гантограму, цела фаза траје 13 дана.

* 1. Преглед литературе (13.11.2023.-16.11.2023.)

Преглед литературе обухватао је интернет претрагу сајтова, новинских чланака и научних радова који би могли бити од користи за израду пројекта Бомба рака ‘99. Главна литература обухвата научне радове. Прочитани су и многобројни новински чланци, од којих немају сви директан значај за пројекат, али доприносе генералном сагледавању НАТО агресије.

Литература:

Кривокапић, Б. (2000). Ратни злочини извршени од стране НАТО током агресије на Југославију. *Страни правни живот,* 1-3/2000, 5-33.

Кривокапић, Б. (2019). НАТО бомбардовање Југославије 1999. као класичан случај агресије. *Политика националне безбедности*, 1, 1/2019, 113-140.

Vuković, N. (Ed.). (2019). *David vs. Goliath: NATO war against Yugoslavia and its implications.* Belgrade: Institute of International Politics and Economics, Faculty of Security Studies at the University of Belgrade.

<https://www.bbc.com/serbian/lat/balkan-61651055> - приступљено новембра 2023.

<https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/pre-24-godine-pocela-nato-agresija-na-sr-jugoslaviju_1429434.html> - приступљено новембра 2023.

* 1. Проналажење тачних координата бомбардованих насеља (17.11.2023.-21.11.2023.)

Координате бомбардованих насеља пронађене су помоћу сајта <https://epsg.io/> тако да одговарају координатном систему EPSG: 6316 (MGI 1901 / Balkans zone 7).

* 1. Састављање листе насеља (17.11.2023.-25.11.2023.)

Листа бомбардованих насеља направљена је у софтверу WPS Sheets у виду табеле. Подаци који се налазе у тој табели су: идентификациони број насеља, назив насеља, општина/Град у ком се насеље налази, број пута колико је насеље бомбардовано, географска ширина и географска дужина. Ради једноставности табеле, уместо општина/Град, поље у табели је названо само Општина. Табела ће бити посебно достављена.

1. Прављење базе података о становништву (26.11.2023.-15.12.2023.)

Другу фазу израде пројекта чини пет подфаза - преглед литературе, формирање базе података, уношење података о броју становника у базу података истовремено са уношењем података о броју умрлих од рака и израчунавање броја умрлих у односу на број становника у промилима. Према гантограму ова фаза траје 20 дана.

* 1. Преглед литературе (26.11.2023.-28.11.2023.)

Литература коришћена за прављење базе података о становништву потиче са сајта Републичког завода за статистику (РЗС). Коришћене су следеће публикације РЗС-а:

Републички завод за статистику. (2012). *„Општине и региони у Републици Србији 2012. године“.* Београд: Републички завод за статистику.

Републички завод за статистику. (1992). *„Општине у Републици Србији 1992. године“.* Београд: Републички завод за статистику.

Републички завод за статистику. (2003). *„Општине у Републици Србији 2003. године“.* Београд: Републички завод за статистику.

Републички завод за статистику. (1983). *„Општине у СР Србији 1983. године“.* Београд: Републички завод за статистику.

Републички завод за статистику. (2011). *„Упоредни преглед броја становника за 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 и 2011 годину“*, Београд: Републички завод за статистику.

* 1. Формирање базе података (28.11.2023.-29.11.2023.)

База података направљена је у софтверу WPS Sheets у виду табеле. С обзиром на то да су подаци о броју умрлих од рака дати на нивоу општине/Града, подаци о броју становника су забележени на истом нивоу. Подаци који се налазе у тој табели су: назив општине/Града (названо Општина), број становника по пописима становништва од 1981. до 2022. године, број умрлих од рака по годинама пописа и промили броја умрлих у односу на број становника по годинама пописа.

На дан 3. децембар су у изради фазе 2.3. (Уношење података о броју становника у БП) и 2.4. (Уношење података о броју умрлих од рака у БП).