**ПРОЈЕКТНА ПОВЕЉА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив пројекта** | **Рак атлас Војводине пре и после НАТО бомбардовања 1999. године (Бомба рака ‘99)** |  |
| **Основ пројекта** | НАТО бомбардовање СР Југославије оставило је трајне последице по здравље становништва и животну средину.  Потребно је направити јединствену базу података о смртима људи од рака за Војводину ради бољег просторног увиђања последица НАТО бомбардовања. |  |
| **Циљеви и обухват пројекта** | 1) Идентификовати бомбардована насеља у Војводини.  2) Направити базу података са бројем становника, бројем умрлих од рака и израчунати број умрлих у промилима за бомбардоване општине и Градове по пописима становништва 1981., 1991., 2002., 2011. и 2022., ради поређења ситуације пре и после бомбардовања.  3) Интерполирати податке из базе и добити пет карата које приказују број оболелих у целој Војводини и саставити извештај о добијеним резултатима. |  |
| **Стејкхолдери** | Клијент: Географски факултет (ГЕФ), Универзитет у Београду, Катедра за ГИС  Спонзор: ГЕФ, Декан, Продекан за наставу, Продекан за финансије  Пројект менаџер: проф. др Александар Пеулић  Пројектни тим: 1 студент мастер ГИС-а |  |
| **Кључни догађаји** | Припремљен списак бомбардованих насеља у Војводини  Састављена база података о становништву  Интерполација података  Добијање финалних карата  Састављање извештаја | 25. новембар  15. децембар  25. децембар  30. децембар  05. јануар |
| **Буџет пројекта** | 10.000 динара (трошкови рада) |  |
| **Претпоставке, ограничења и ризици** | Број умрлих од рака повећан је након бомбардовања, у односу на период пре бомбардовања. / Ограничити се на Војводину и бомбардована насеља, као и на пописе становништва од 1981. до 2023. године. / Кратак временски рок, могућа некомплетност података за сва насеља. |  |