## GanttChart
Бомба рака '99 ГАНТОГРАМ
Географски факултет, Универзитет у Београду
| Почетак пројекта | 2023-11-13 |  |  |  | Прикажи недељу | 1 |  | НЕДЕЉА 1 | [6 empty] | НЕДЕЉА 2 | [6 empty] | НЕДЕЉА 3 | [6 empty] | НЕДЕЉА 4 | [6 empty] | НЕДЕЉА 5 | [6 empty] | НЕДЕЉА 6 | [6 empty] | НЕДЕЉА 7 | [6 empty] | НЕДЕЉА 8
| Вођа пројекта | проф. др Александар Пеулић | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01
 | time axis 2023-11-13 to 2024-01-07
WBS | ЗАДАТАК | ВОДИ | PREDECESSOR | ПОЧЕТАК | КРАЈ | ДАНА | % УРАЂЕНО | РАДНИ ДАНИ | time axis 2023-11-13 to 2024-01-07
1 | Идентификација бомбардованих локација | Наталија Николић |  | 2023-11-13 | 2023-11-25 | 13 | 40% | 10
1.1 | Преглед литературе |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 4 | 100% | 4
1.2 | Проналажење тачних координата бомбардованих насеља |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 5 | 0% | 3
1.3 | Састављање листе насеља |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-25 | 9 | 0% | 6
2 | Прављење базе података о становништву | Наталија Николић |  | 2023-11-26 | 2023-12-15 | 20 | 0% | 15
2.1 | Преглед литературе |  |  | 2023-11-26 | 2023-11-28 | 3 | 0% | 2
2.2 | Формирање базе података (БП) |  |  | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2 | 0% | 2
2.3 | Уношење података о броју становника у БП |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-13 | 15 | 0% | 11
2.4 | Уношење података о броју умрлих од рака у БП |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-13 | 15 | 0% | 11
2.5 | Израчунавање броја умрлих у односу на број становника у промилима |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 3 | 0% | 3
3 | Прављење карата | Наталија Николић |  | 2023-12-15 | 2024-01-05 | 22 | 0% | 16
3.1 | Убацивање БП у ГИС |  |  | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2 | 0% | 1
3.2 | Интерполација података |  |  | 2023-12-16 | 2023-12-25 | 10 | 0% | 6
3.3 | Сређивање карата |  |  | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 6 | 0% | 5
3.4 | Састављање извештаја |  |  | 2023-12-31 | 2024-01-05 | 6 | 0% | 5
Note on D7: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.